№п/п	Наименование мероприятия		Ответственный исполнитель	Вид документа/материалы	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
		Организационные и информационные мероприятия
1.	Разработка, обсуждение и утверждение муниципального Плана мероприятий по подготовке к введению национальной системы учительского роста на 2017-2020 годы		Администрация школы	План мероприятий	До 13.02.2017г.	Утверждение плана мероприятий
2.	Оформление информационного стенда материалов об апробации новой модели аттестации учителей на основе соответствия их квалификации (уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы) требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, среднего образования) (воспитатель, учитель)» (далее – профессиональный стандарт педагога) и ФГОС общего образования (далее - ФГОС ОО) посредством использования единых федеральных оценочных материалов (далее новая модель аттестации учителей)		Зам. директор по УВР	Стенд	До 13.02.2017г	Стенд
3.	Проведение мероприятий (семинаров, совещаний, по обсуждению хода и итогов реализации настоящего Плана		Администрация школы, рук. МО	рекомендации	В течение реализации Плана	Регулярные консультации педагогов
		2. Подготовительные мероприятия по внедрению новой модели аттестации учителей
2.1	Обсуждение проекта новой модели аттестации учителей на совещаниях, методических объединениях.		Администрация	Результаты обсуждения	2018 год	Протоколы заседаний совещаний, методических объединений учителей - предметников
2.2	Использование видеозаписей уроков учителей, проведение просмотров открытых уроков в рамках методических мероприятий		школа	План методической работы	В течение реализации Плана	Осуществление анализа и самоанализа уроков
2.4	Изучение и обсуждение кодификаторов к набору ЕФОМ по предметным методическим компетенциям (1-й, 2-й наборы) для учителей, обеспечивающих предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО, СОО по предметам/ уче5бным предметам/ предметным областям:			Информационные материалы	Октябрь 2018-декабрь 2019г	Размещение кодификаторов для ознакомления и обсуждения на сайт, информационный стенд
	- «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «»Россия в мире»/ «Русский язык и литература», «Математика и информатика»				Октябрь 2018-март 2019 г.
	- «Родной язык и родная литература», «Основы духовно – нравственной культуры народов России»				Январь –июнь 2019 г.
	- «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Естествознание», «Экология», «Физическая культура», «ОБЖ», «Искусство», «Технология».				Июнь – декабрь 2019 г. / Июнь – декабрь 2019 г.
	- «Иностранный язык». Второй иностранный язык/ «Иностранные языки»				Январь –июнь 2020 г.
3.		Организация изучения и обсуждения проекта новой редакции профессионального стандарта педагога с учётом дифференциации трудовых функций и формирования уровневого подхода к соответствующим педагогическим должностям, включая педагогические должности, основанные на должности «учитель»
3.1	Изучение и обсуждение проекта новой редакции профессионального стандарта педагога		Администрация	Результаты обсуждения	Январь 2018г	Размещение на сайте обсуждение профстандарта
3.2	Изучение и обсуждение проекта новой редакции профессионального стандарта педагога на методических объединениях.		Администрация	Результаты обсуждения	Январь 2018г	Размещение на сайте обсуждение профстандарта
4.		Изучение разработанных на Федеральном уровне методических рекомендаций по условиям (учёту оснований) введения в штатное расписание организации, осуществляющей образовательную деятельность, должностей, основанных на должности «учитель» , организация применения методических рекомендаций.
4.1	Изучение, анализ и организации применения методических рекомендаций		Администрация	Методические рекомендации	Январь 2018г	Работ МО, совещания
5		Изучение разработанных на Федеральном уровне методических рекомендаций по оплате труда педработников, в том числе замещающих должности, основанных на должности «учитель», с учётом дифференцированного подхода к распределению стимулирующих выплат на основе результатов рохождения педагогическими работниками аттестации на основе ЕФОН;организация и применение методических рекомендаций
5.1	Изучение разработанных на Федеральном уровне методических рекомендаций по оплате труда педработников		Администрация	Методические рекомендации.	Январь 2018г	Работ МО, совещания
5.2	Организация деятельности рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Положение об Оплате труда		МБОУ «Берёзовская СОШ»	Положение об оплате труда	Ноябрь / 2018	Внесение изменений в Положение об оплате труда с
6.		Проведение конкурсов профессионального мастерства, в том числе конкурсов учителей-предметников
6.1	Участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Лучший в образовании» по номинациям		коллектив	Подведение итогов участия	В течение периода	участие
6.2	Участие в конкурсе учителей-предметников в рамках муниципального Педагогического марафона		коллектив	Подведение итогов участия	В течение периода	участие
7		Осуществление работы по подготовке к участию в профессиональных конкурсах
7.1	Подготовка к участию в профессиональных конкурсах.		коллектив	Заседание МО учителей – предметников, Выдвижение кандидатов для участия. Организация пподготовки	В течение периода	участие